## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-EP001-001 | Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | Inicio de sesión | Hecho | 5 | 1 | Alta | Login según rol asignado.
HU-EP001-002 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | Usuarios y roles | Hecho | 5 | 1 | Alta | Gestion de cuentas
HU-EP001-003 | Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | Perfil y direcciones | Hecho | 3 | 1 | Alta | Historia agregada en el PDF.
HU-EP001-004 | Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | Recuperación de clave | Hecho | 3 | 1 | Alta | Historia agregada en el PDF.
HU-EP002-001 | Como administrador, necesito gestionar proveedores y precios de insumos para mantener actualizado el costo de las materias primas. | Proveedores y precios | Planificada | 5 | 4 | Alta | Gestión de insumos del Sprint 4.
HU-EP002-002 | Como administrador, necesito comparar cotizaciones de molineras para elegir la opción de menor costo, incluidos materia prima y flete. | Comparar cotizaciones | Planificada | 5 | 4 | Alta | Considerar precio y flete.
HU-EP002-003 | Como administrador, necesito registrar nuevos insumos para controlar la materia prima disponible. | Registro de insumos | Planificada | 3 | 4 | Alta | Base del inventario.
HU-EP002-004 | Como administrador, necesito ver alertas de stock mínimo para reponer materias primas y productos antes de que se agoten. | Alertas de stock | Planificada | 3 | 4 | Alta | Alertas por umbral mínimo.
HU-EP002-005 | Como administrador, necesito recibir alertas de margen de ganancia para detectar cuándo el alza de insumos reduce la rentabilidad. | Alertas de margen | Planificada | 5 | 4 | Alta | Depende del costo de elaboración.
HU-EP002-006 | Como administrador, necesito generar órdenes de compra para enviar pedidos formales a las molineras por correo electrónico. | Órdenes de compra | Planificada | 5 | 4 | Alta | Emisión y envío por correo.
HU-EP002-007 | Como administrador, necesito consultar los precios históricos de cada materia prima para analizar variaciones y decidir cuándo comprar. | Historial de precios | Planificada | 3 | 4 | Alta | Historia agregada en el PDF.
HU-EP002-008 | Como administrador, necesito registrar mermas de materias primas o productos para mantener actualizado el inventario real y detectar pérdidas. | Registro de mermas | Planificada | 3 | 4 | Alta | Historia agregada en el PDF.
HU-EP003-001 | Como administrador, necesito registrar la producción diaria para actualizar el stock de productos horneados. | Producción diaria | Hecho | 5 | 3 | Media-Alta | Sprint 3 según plan de trabajo.
HU-EP003-002 | Como administrador, necesito gestionar productos y categorías del catálogo para publicar precios, imágenes y descripciones. | Productos y categorías | Hecho | 5 | 3 | Media-Alta | Gestión del catálogo en Sprint 3.
HU-EP003-003 | Como administrador, necesito definir las materias primas de cada producto para calcular su costo real y descontar insumos al registrar la producción. | Receta y costo | Planificada | 8 | 4 | Media-Alta | Asignada a Sprint 4 por dependencia con insumos.
HU-EP004-001 | Como cajero, necesito registrar ventas presenciales en el punto de venta para cobrar rápidamente y calcular el vuelto exacto. | Ventas POS | Planificada | 8 | 3 | Alta | Interfaz de caja del Sprint 3.
HU-EP004-002 | Como cajero, necesito cerrar la caja al finalizar el turno para verificar la cuadratura e identificar sobrantes o faltantes. | Cierre de caja | Planificada | 5 | 3 | Alta | Cuadratura al cierre del turno.
HU-EP004-003 | Como cajero, necesito generar un comprobante interno de compra en PDF para entregar respaldo de la transacción al cliente. | Comprobante PDF | Planificada | 3 | 3 | Alta | Comprobante de venta presencial.
HU-EP005-001 | Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | Catálogo por turno | Hecho | 5 | 1 | Media | Catálogo del Sprint 1.
HU-EP005-002 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | Carrito y entrega | Hecho | 8 | 2 | Media | Combina carrito y modalidad de entrega.
HU-EP005-003 | Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | Pago y cobertura | Hecho | 8 | 2 | Media | Webpay y zona de despacho.
HU-EP005-004 | Como cliente, necesito consultar el historial y estado de mis pedidos para saber si están en preparación o despacho. | Estado de pedidos | Hecho | 5 | 2 | Media | Historia agregada en el PDF.
HU-EP005-005 | Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | Compra sin registro | Hecho | 5 | 2 | Media | Historia agregada en el PDF.
HU-EP005-006 | Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | Búsqueda de productos | Hecho | 3 | 1 | Media | Búsqueda del catálogo del Sprint 1.
HU-EP006-001 | Como administrador, necesito ver un dashboard con indicadores de ventas para analizar el rendimiento diario de los canales presencial y web. | Dashboard de ventas | Planificada | 5 | 5 | Media | Indicadores por canal.
HU-EP006-002 | Como administrador, necesito exportar reportes de ventas a Excel para respaldar la información financiera y operacional. | Exportar a Excel | Planificada | 3 | 5 | Media | Archivo .xlsx de ventas.
HU-EP006-003 | Como cliente, necesito acumular puntos por mis compras para obtener descuentos en compras futuras. | Puntos de fidelidad | Planificada | 5 | 5 | Media | Fidelización del Sprint 5.
HU-EP006-004 | Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | Información institucional | Hecho | 2 | 1 | Media | Página informativa del Sprint 1.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.