## Hoja1
CONTROL DEL SPRINT | SPRINT 1
Historias de usuario o spike | Horas estimadas | Dia | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Como usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | 20 | Dia 1: 4; Dia 2: 4; Dia 3: 4; Dia 4: 2; Dia 5: 2; Dia 6: 3; Dia 14: 1 | 20
Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 16 | Dia 8: 4; Dia 9: 4; Dia 10: 3; Dia 11: 3; Dia 12: 1; Dia 14: 1 | 16
Como cliente, necesito registrar mi perfil y direcciones para comprar en línea y guardar mis datos de despacho. | 12 | Dia 2: 2; Dia 3: 2; Dia 5: 2; Dia 6: 2; Dia 8: 3; Dia 14: 1 | 12
Como usuario, necesito solicitar la recuperación de mi clave para restablecer el acceso si la olvido. | 8 | Dia 7: 1; Dia 9: 2; Dia 13: 4; Dia 14: 1 | 8
Como cliente, necesito navegar por categorías y horarios en el catálogo web para consultar los productos disponibles según el turno de venta. | 12 | Dia 1: 4; Dia 3: 4; Dia 5: 3; Dia 14: 1 | 12
Como cliente, necesito buscar productos por nombre para encontrarlos sin recorrer todas las categorías. | 8 | Dia 2: 3; Dia 4: 3; Dia 6: 1; Dia 14: 1 | 8
Como cliente, necesito consultar la dirección y horarios del local para planificar mis retiros o visitas. | 10 | Dia 2: 2; Dia 3: 2; Dia 4: 2; Dia 5: 2; Dia 7: 1; Dia 14: 1 | 10
Reales producto por realizar | 86 | 78 | 67 | 55 | 48 | 39 | 33 | 31 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 7 | 0
Estimada producto por realizar | 86 | 79.8571 | 73.7143 | 67.5714 | 61.4286 | 55.2857 | 49.1429 | 43 | 36.8571 | 30.7143 | 24.5714 | 18.4286 | 12.2857 | 6.1429 | 0