Documento Sprint Backlog 2

“Sistema De Panadería Los Tres Spa”

[S.D.P.L.T.S.]

Fecha: [29/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	2

Product Backlog del Proyecto “Sistema De Panadería Los Tres Spa”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-09-2026 | Inicio del documento | Walter Meneses |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Panadería Online (Los Tres Spa) |
| Fecha de Inicio | 14-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Rojas Lopez |
| Docente | Juan Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.190.586-9 | Walter Meneses Caceres | wal.meneses@duocuc.cl |
| 20.239.996-7 | Mauricio Muñoz Peña | Ma.munozp@duocuc.cl |
| 19.142.910-9 | Matias Tapia Ampuero | matia.tapiaa@duocuc.cl |

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-EP005-002 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | 2 |
| HU-EP005-003 | Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | 2 |
| HU-EP005-004 | Como cliente, necesito consultar el historial y estado de mis pedidos para saber si están en preparación o despacho. | 2 |
| HU-EP005-005 | Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | 2 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-EP005 | T002 | Inicio de sesión | 28 |
| HU-EP005 | T003 | Usuarios y roles | 34 |
| HU-EP005 | T004 | Perfil y direcciones | 20 |
| HU-EP005 | T005 | Recuperación de clave | 16 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2

| CONTROL DEL SPRINT | SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias de usuario o spike | Horas estimadas | Dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | 28 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 28 |
| Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario y roles para controlar los permisos de administradores, cajeros y clientes. | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 34 |
| Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | 20 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 20 |
| Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 | 2 | 16 |
| Reales producto por realizar | 98 | 91 | 84 | 72 | 65 | 58 | 53 | 52 | 39 | 24 | 15 | 12 | 11 | 7 | 0 |  |
| Estimada producto por realizar | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 |  |