## Hoja1
CONTROL DEL SPRINT | SPRINT 2
Historias de usuario o spike | Horas estimadas | Dia | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Como cliente, necesito agregar productos al carrito y elegir retiro o despacho para programar cómo recibir mi compra. | 28 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 28
Como cliente web, necesito pagar en línea y validar mi dirección de despacho para comprar con Webpay y recibir el pedido en La Florida. | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 34
Como cliente, necesito consultar el historial y estado de mis pedidos para saber si están en preparación o despacho. | 20 | Dia 2: 4; Dia 3: 4; Dia 8: 4; Dia 9: 4; Dia 10: 2; Dia 14: 2 | 20
Como cliente no registrado, necesito comprar ingresando solo mis datos básicos de contacto y despacho para evitar crear una cuenta. | 16 | Dia 7: 1; Dia 8: 3; Dia 9: 4; Dia 10: 3; Dia 13: 3; Dia 14: 2 | 16
Reales producto por realizar | 98 | 91 | 84 | 72 | 65 | 58 | 53 | 52 | 39 | 24 | 15 | 12 | 11 | 7 | 0
Estimada producto por realizar | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0