## Hoja1
CONTROL DEL SPRINT | SPRINT 3
Historias de usuario o spike | Horas estimadas | Dia | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Como administrador, necesito registrar la producción diaria para actualizar el stock de productos horneados. | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 24
Como administrador, necesito gestionar productos y categorías del catálogo para publicar precios, imágenes y descripciones. | 24 |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 24
Como cajero, necesito registrar ventas presenciales en el punto de venta para cobrar rápidamente y calcular el vuelto exacto. | 20 | [14 empty] | 0
Como cajero, necesito cerrar la caja al finalizar el turno para verificar la cuadratura e identificar sobrantes o faltantes. | 16
Como cajero, necesito generar un comprobante interno de compra en PDF para entregar respaldo de la transacción al cliente. | 16 | [14 empty] | 0
Reales producto por realizar | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 77 | 71 | 71 | 69 | 65 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52
Estimada producto por realizar | 100 | 92.8571 | 85.7143 | 78.5714 | 71.4286 | 64.2857 | 57.1429 | 50 | 42.8571 | 35.7143 | 28.5714 | 21.4286 | 14.2857 | 7.1429 | 8.8818e-15